## Cronograma
| Célula de Manufatura para Inspeção |  |  | Semana (Display) |  | 10
| Equipe RoboterClaw - 6º Semestre |  |  | Início do Projeto |  | 2022-08-29 |  | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26 | [6 empty] | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-09 | [6 empty] | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06
 | time axis 2022-10-31 to 2023-02-12
Ordem | Tarefa | Status | Atribuido a: | Data de Início | Data do Término | Duração | Progresso | time axis 2022-10-31 to 2023-02-12
1 | Tarefa 1 - Revisão da Estrutura Física do Módulo
2 | Subtarefa 1.1 - Revisar as peças em MDF | Iniciado | João Paulo | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 2 | 100%
3 | Subtarefa 1.2 - Revisar as peças impressas | Iniciado | Renato | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 2 | 100%
4 | Subtarefa 1.3 - Revisar os componentes eletrônicos | Iniciado | Leandro | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 2 | 100%
5 | Subtarefa 1.4 - Revisar os elementos de fixação | Iniciado | Leandro | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 2 | 100%
6 | Tarefa 2 - Projeto e melhorias
7 | Subtarefa 2.1 - Ver disponibilidade de material compósito | Iniciado | Gabriel | 2022-08-31 | 2022-09-14 | 14 | 100%
8 | Subtarefa 2.2 - Ver disponibilidade de material HIPS | Iniciado | Ariane | 2022-08-31 | 2022-09-14 | 14 | 100%
9 | Subtarefa 2.3 - Realizar testes nas resinas, com o solvente | Iniciado | João Paulo | 2022-09-08 | 2022-09-14 | 6 | 100%
10 | Subtarefa 2.4 - Projetar a peça molde a ser impressa em HIPS | Iniciado | Renato | 2022-09-08 | 2022-09-13 | 5 | 100%
11 | Subtarefa 2.5 - Projetar a peça que será fabricada em material compósito | Iniciado | Renato | 2022-09-08 | 2022-09-13 | 5 | 100%
12 | Subtarefa 2.6 - Manufaturar a peça de material compósito | Não iniciado | Equipe | 2022-10-05 | 2022-11-02 | 28 | 100%
|  | Não iniciado | Equipe | 2022-10-05 | 2022-11-02 | 28 | 100%
|  | Não iniciado | Equipe | 2022-10-05 | 2022-11-02 | 28 | 100%
13 | Tarefa 3 - Sistema Supervisório
14 | Subtarefa 3.1 - Revisão do supervisório montado | Em andamento | Michel | 2022-08-29 | 2022-10-30 | 62 | 100%
|  | Em andamento | Ronaldo | 2022-08-29 | 2022-10-30 | 62 | 100%
15 | Subtarefa 3.2 - Atualização do sistema com a integração do módulo | Em andamento | Michel | 2022-08-29 | 2022-10-30 | 62 | 100%
|  | Em andamento | Ronaldo | 2022-08-29 | 2022-10-30 | 62 | 100%
16 | Tarefa 4 - Testes e Documentos
17 | Subtarefa 4.1 - Funcionamento do módulo | Não iniciado | Equipe | 2022-10-19 | 2022-11-11 | 23 | 100%
18 | Subtarefa 4.2 - Integração do sistema supervisório com o módulo | Não iniciado | Equipe | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 29 | 100%
19 | Subtarefa 4.3 - Manual de Fabricação | Não iniciado | João Paulo | 2022-09-30 | 2022-11-02 | 33 | 100%
20 | Subtarefa 4.4 - Manual de Montagem | Não iniciado | Gabriel | 2022-09-30 | 2022-11-02 | 33 | 100%
21 | Subtarefa 4.5 - Manual de Instalação | Não iniciado | João Paulo | 2022-09-30 | 2022-11-02 | 33 | 100%
22 | Subtarefa 4.6 - Manual de Operação | Não iniciado | Gabriel | 2022-11-02 | 2022-11-28 | 26 | 100%
23 | Subtarefa 4.7 - Manual de Manutenção | Não iniciado | João Paulo | 2022-11-02 | 2022-11-28 | 26 | 100%

## Entregas
2022-09-12 | Sprint 1
2022-10-04 | Sprint 2
2022-11-04 | Sprint 3
2022-11-30 | Sprint 4
2022-12-07 | Feira de Soluções